# MasterDesk — №7 зертханалық жұмыс

Тәуекелдерді басқару • RAID • EMV • STRIDE • Compliance

Пән: IT-жобаларды басқару  |  Топ: АЖ-49  |  Күні: 20.10.2026

Жоба: TechPoint сервис орталығы үшін жөндеу тапсырыстарын басқару жүйесі. Байланыс тұлғасы: Байкенов Оспан.

Команда: Амир — Project Manager / Angular; Жандарбек Ханкелді — Backend (.NET, PostgreSQL).

Мәртебе: оқу жобасына арналған жоспарлау жұмысы. Клиентпен интервью/ресми келісу және қолданба коды расталмаған. Нақты сканерлеу жүргізілген жоқ.

# 1. Pre-mortem және тәуекелдер реестрі

Pre-mortem сценарийі: «Семестр соңында MasterDesk мақсатына жетпеді. Неге?». Командалық сессия өтті деп көрсетілмейді; бұл — ықтимал ақауларды алдын ала бағалаудың оқу нұсқасы. 20 тәуекел «Егер ..., онда ...» формуласына сай берілді.

Болжамды бағалар: P — орын алу ықтималдығы (0–1), I — ықтимал қосымша еңбек сағаты, EMV = P × I. Расталған оқиғалар ретінде қолданылмайды.

| ID | Тәуекел: Егер..., онда... | P | I, сағ | EMV | Иесі | Өлшенетін триггер | Стратегия / шара | Қайта қарау |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Егер TechPoint талаптар бойынша 3 күн жауап бермесе, онда бекіту мен жұмыс кестесі кешігеді. | 0.40 | 20 | 8.0 | Амир | 3 жұмыс күні жауап жоқ | Азайту: Сұрақтарды ерте жіберу; уақытша болжамды бекітілмеген деп белгілеу | 26.10 |
| R-02 | Егер ескі Excel деректерінің форматы сәйкес келмесе, онда импортты түзетуге қосымша уақыт кетеді. | 0.25 | 16 | 4.0 | Ханкелді | Импорттағы қате жолдар >5% | Азайту: CSV үлгісі, валидация және шағын тест импорты | 28.10 |
| R-03 | Егер токен немесе DB паролі Git-ке түссе, онда тіркелгі деректерін ауыстыру қажет болады. | 0.25 | 24 | 6.0 | Ханкелді | Сканер құпияны анықтады | Азайту: Токенді дереу кері қайтару; .env.example және pre-commit тексеруі | Әр commit |
| R-04 | Егер PostgreSQL миграциясы бұзылса, онда API тесттері тоқтайды. | 0.20 | 12 | 2.4 | Ханкелді | Migration қайтарған error | Азайту: Migration-ды тест БҚ-да тексеру және rollback жоспары | 02.11 |
| R-05 | Егер сервер рөлдерді тексермесе, онда шебер рұқсатсыз бағаны өзгерте алады. | 0.30 | 18 | 5.4 | Ханкелді | Master рөлі admin API-дан 200 алады | Азайту: RBAC + 403 теріс тесттері | 02.11 |
| R-06 | Егер тапсырыс статусына audit жазылмаса, онда өзгерту авторын анықтау мүмкін болмайды. | 0.30 | 16 | 4.8 | Ханкелді | Audit жазбасы жоқ | Азайту: StatusHistory: userId, timestamp, old/new мәндері | 04.11 |
| R-07 | Егер бақылау аптасында оқу жүктемесі артса, онда жоспарланған capacity жетпейді. | 0.35 | 8 | 2.8 | Амир | Апталық жоспар >14 сағ/адам | Азайту: Маңызды емес жұмыстарды кейінге қалдыру | Әр дүйсенбі |
| R-08 | Егер қызметкерлер интерфейсті меңгермесе, онда Excel-ге қайта оралады. | 0.20 | 8 | 1.6 | Амир | Демоға қатысушы 2 негізгі әрекетті орындай алмайды | Азайту: Қысқа нұсқаулық және қарапайым UI | 09.11 |
| R-09 | Егер телефон нөмірі ашық логқа жазылса, онда клиент деректері жария болуы мүмкін. | 0.10 | 12 | 1.2 | Ханкелді | Логта телефон маскасыз көрінді | Азайту: Лог маскасы және логқа қолжетімділікті шектеу | 06.11 |
| R-10 | Егер жөндеу бағасы келісімсіз бекітілсе, онда клиентпен дау туындайды. | 0.15 | 8 | 1.2 | Амир | Approval күйі жоқ тапсырыс «Жөнделуде» | Азайту: Келісім мәртебесін міндетті ету | 11.11 |
| R-11 | Егер сервер қолжетімсіз болып, backup қалпына келмесе, онда сервис жұмысы тоқтайды. | 0.20 | 22 | 4.4 | Ханкелді | Стендке кіру 30 мин мүмкін емес | Азайту: Күнделікті backup; қалпына келтіруді сынау | Әр жұма |
| R-12 | Егер Angular → API CORS қате болса, онда интерфейс дерек ала алмайды. | 0.20 | 8 | 1.6 | Амир | Браузердегі CORS қатесі | Азайту: Бекітілген origin және интеграциялық тест | 09.11 |
| R-13 | Егер демонстрациялық хостинг қолжетімсіз болса, онда көрсетілім өтпейді. | 0.10 | 6 | 0.6 | Амир | Демо URL 10 мин ашылмайды | Азайту: Локал демо және скрин/видео резерві | 16.11 |
| R-14 | Егер нақты клиент БҚ-сы рұқсат етілмеген жерде сақталса, онда compliance тәуекелі туады. | 0.10 | 10 | 1.0 | Ханкелді | Hosting аймағы ҚР емес | Болдырмау: Дерек орналасуын заң талабымен салыстыру; PII тек ҚР-да жоспарлау | 13.11 |
| R-15 | Егер тапсырыс тізімі жүктемеде баяуласа, онда қабылдау процесі кідіреді. | 0.20 | 8 | 1.6 | Ханкелді | p95 > 2 секунд (10 пайдаланушы) | Азайту: Индекстер, пагинация және тест | 18.11 |
| R-16 | Егер демода нақты клиент дерегі келісімсіз қолданылса, онда құпиялылық бұзылады. | 0.10 | 8 | 0.8 | Амир | Тест CSV-де нақты телефондар бар | Болдырмау: Тек синтетикалық деректермен жұмыс істеу | Әр демо |
| R-17 | Егер логин сұраулары шектелмесе, онда brute-force қаупі өседі. | 0.15 | 8 | 1.2 | Ханкелді | Бір IP-ден >10 сәтсіз кіру/мин | Азайту: Rate limit және әрекетті журналдау | 20.11 |
| R-18 | Егер команданың бір мүшесі уақытша қолжетімсіз болса, онда оның міндеттері тоқтайды. | 0.20 | 6 | 1.2 | Амир | 2 күн хабар жоқ | Азайту: README, қысқа handoff және резервтік жоспар | Әр дүйсенбі |
| R-19 | Егер болашақ AI-есеп қате сан шығарса, онда PM қате қорытынды жасайды. | 0.10 | 8 | 0.8 | Амир | AI есебі дерекпен сәйкес емес | Қабылдау/азайту: Міндетті адам тексерісі; AI модулі MVP-ден тыс | 30.11 |
| R-20 | Егер планшеттегі форма дұрыс көрінбесе, онда шебер тапсырысты енгізе алмайды. | 0.20 | 8 | 1.6 | Амир | 768 px экранда батырма көрінбейді | Азайту: Responsive UI тексеруі | 23.11 |

# 2. RAID құрамдары және EMV резерві

RAID бөлінуі: R — болашақ тәуекелдер (20 жазба жоғарыда), A — допущения, I — қазіргі проблемалар, D — сыртқы тәуелділіктер. Әр жолдың иесі мен нақты әрекеті бар.

| ID | Түрі | Мазмұны | Иесі | Іс-әрекет | Мерзім |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Допущение | Сервис орталығында тапсырыс деректері бар, бірақ нақты өрістер әлі расталмады. | Амир | TechPoint-пен өрістерді нақтылау | 26.10.2026 |
| A-02 | Допущение | Шығын мен уақыт сандары — оқу сценарийі; TechPoint-тың өлшенген дерегі емес. | Амир | Нақты көрсеткішті пилотта өлшеу | 09.11.2026 |
| I-01 | Проблема | 20.10.2026 күні MasterDesk қолданбасының бастапқы коды ұсынылмаған. | Ханкелді | GitHub-та код пайда болған соң толық сканерлеу | 03.11.2026 |
| D-01 | Тәуелділік | Талаптар мен дерек құрамын растау TechPoint жауабына тәуелді. | Амир | Сұрақтар тізімін жіберу | 26.10.2026 |
| D-02 | Тәуелділік | Нақты vulnerability scan үшін package-lock.json және .NET project файлдары қажет. | Ханкелді | Frontend/backend құрылымын әзірлеу | 09.11.2026 |

## 2.1. EMV және топ-5 тәуекел

| ID | P × I (сағ) | EMV, сағ | Нақты жауап беру жоспары |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 0.40 × 20 | 8.0 | Егер жауап болмаса, сұрақтар мен уақытша scope журналын жаңарту |
| R-03 | 0.25 × 24 | 6.0 | Құпияны ауыстыру; commit-та сканерлеуді қосу |
| R-05 | 0.30 × 18 | 5.4 | RBAC, admin API үшін 403 тесттері |
| R-06 | 0.30 × 16 | 4.8 | Audit actorId / timestamp / өзгеріс тарихы |
| R-11 | 0.20 × 22 | 4.4 | Backup және restore репетициясы |

Барлық 20 тәуекел: Σ(P × I) = 52,2 сағ. Топ-5 = 28,6 сағ; қалған 15 = 23,6 сағ. Толық жолдық есеп 1-бөлімде және docs/security/raid.md файлында бар.

## 2.2. ЛЗ 5 capacity-мен салыстыру

| Көрсеткіш | ЛЗ 5 (сағ) | ЛЗ 7 жоспарлауы (сағ) |
| --- | --- | --- |
| Номинал 2 × 15 апта × 14 сағ | 420 | 420 |
| Оқу шектеулері | −56 | −56 |
| Негізгі жұмыстар | −290 | −290 |
| Тәуекел резерві | −54.6 | −52.2 |
| Басқарушылық резерв | ЛЗ 5-те бөлек жоқ | −15.0 |
| Бөлінбеген бос уақыт | 19.4 | 6.8 |

Тексеру: 420 − 56 − 290 − 52,2 − 15 = 6,8 сағ ≥ 0. ЛЗ 5-тегі 54,6 сағ резервтен 52,2 сағат белгілі қауіптерге бөлінді; 15 сағат басқарушылық резерв бұрынғы бос 19,4 сағаттың бір бөлігін қайта бөлуден құрылды. Ешқандай қосымша жұмыс уақыты «ойдан» қосылмайды.

Бөлу ережесі: тәуекел резервін Project Manager (Амир) жүргізеді; басқарушылық резерв тек жоба демеушісінің келісімімен қолданылады. Олар есепте де, нақты жұмсауда да араластырылмайды.

# 3. STRIDE қауіп моделі (Threat Dragon үшін DFD)

Талдау шекарасы: қызметкер браузері → Angular → ASP.NET Core API → PostgreSQL. B1 — сыртқы пайдаланушы/қолданба, B2 — API/деректер қоры арасындағы сенім шекарасы. Сызба — оқу моделі; Threat Dragon-ға енгізуді және шынайы енгізуді дәлелдемейді.

| STRIDE | Қауіп | Қорғаныс шарасы | Жауапты | Мәртебе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S — Spoofing | JWT токенін қолдан жасау | HTTPS, signature/audience тексеруі, қысқа expiry | Ханкелді | Жоспарланды |
| T — Tampering | Баға/status API request ішінде өзгертілуі | Server-side validation, RBAC, рұқсат етілген status ауысуы | Ханкелді | Жоспарланды |
| R — Repudiation | Қызметкер әрекетін жоққа шығаруы | Audit: actorId, өзгеріске дейін/кейін, timestamp | Ханкелді | Жоспарланды |
| I — Information disclosure | Телефонның логтан шығуы | Логты маскалау, дерекке need-to-know қолжетімділік | Ханкелді | Жоспарланды |
| D — Denial of service | Кіру API-не көп сұрау | Rate limit, request limit, алерт | Ханкелді | Жоспарланды |
| E — Elevation of privilege | Шебер admin API шақыруы | Role-based authorization + HTTP 403 тест | Ханкелді | Жоспарланды |

# 4. Trivy/Gitleaks: орнатуды тексеру жоспары

Код әлі жоқ. Сондықтан нақты MasterDesk репозиторийінің қауіпсіздік сканы жоспарланған, нәтижелері «0 leaks», «2 LOW» немесе «түзетілді» деп көрсетілмейді. Docker және сканерлердің іске қосылуын бөлек smoke-test тексереді.

| № | Тексеру | PASS шарты | Нақты мәртебе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | docker version | Docker CLI және daemon жауап береді | Орындалмаған |
| 2 | docker run --rm hello-world | Контейнер қатесіз іске қосылады | Орындалмаған |
| 3 | Trivy --version (Docker) | Нұсқа шығады, exit code 0 | Орындалмаған |
| 4 | Gitleaks version (Docker) | Нұсқа шығады, exit code 0 | Орындалмаған |

Тестілік есеп (нақты журнал емес): егер 4/4 тексеру PASS болса, орта дайындығы = 4 ÷ 4 × 100% = 100%. Бұл тек құралдарды іске қосуды дәлелдейді, өнім кодының қауіпсіздігін емес.

Іске қосу: PowerShell-де репозиторий түбірінен `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\docs\security\scanner_smoke_test.ps1`. Скрипт нақты нәтижені scanner_smoke_result.txt файлына жазады. Нақты нәтиже пайда болғаннан кейін ғана есептегі мәртебені жаңарту керек.

Код пайда болғанда: Trivy файлдарды/lock-файлдарды, Gitleaks құпияларды және Git тарихын қарайды. Findings RAID-ке енгізіледі; құпия табылса токен қайтарып алынады. Әр коммиттегі тексеру бөлек жоспарланады.

# 5. Compliance чек-листі

Бұл кесте өнімге қойылатын талаптарды көрсетеді; нақты енгізілген саясат немесе TechPoint бекіткен құжат ретінде ұсынылмайды.

| Тармақ | Мазмұны | Мәртебе |
| --- | --- | --- |
| Дерек құрамы | Аты, телефон, құрылғы/тапсырыс жазбасы; ЖСН/карта дерегі MVP-де жиналмайды | Тек жоба талабы |
| Өңдеу негізі | Клиентке мақсатты хабарлау, қажет болса расталатын келісім алу; заңды ерекшеліктер бөлек тексеріледі | Жоспарланды |
| Деректер орналасуы | Жеке деректер БҚ-ын ҚР-да орналастыру нұсқасын таңдау; нақты VPS таңдалмаған | Тексеру қажет |
| Қолжетімділік | Қабылдаушы, шебер, әкімші рөлдері; минимум құқық қағидасы | Жоспарланды |
| Қорғау | HTTPS/TLS, пароль хэші, backup және RBAC | Жоспарланды |
| Сақтау мерзімі | Мақсат/келісім және қолданыстағы заңға сай бекітіледі, қажетсіз дерек жойылады | Бекітілмеген |
| Аудит журналы | actorId, уақыт, әрекет, жазба ID; журналда толық телефон/пароль сақталмайды | Жоспарланды |
| Инцидент | Құпия тараса: рұқсатты тоқтату, credential ауыстыру, оқиғаны тіркеу | Жоспарланды |
| ЖИ функционалы | ЛЗ 7 кезеңінде AI коды жоқ; болашақ AI-нәтижелерді адам бекітеді | MVP-ден тыс |

Құқықтық негізді тексеру: ҚР «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңы (қолданыстағы редакция), https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000094. Нақты келісім формасы, сақтау мерзімі және деректер орналастыру провайдері бекітілмеген.

# 6. GitHub backlog-қа енгізілетін 3 шара

Мына жазбалар — Issue жобалары. GitHub-та әзірге құрылды деген дәлел жоқ; нөмірлер ойдан берілмеді. Әрбірі жауаптымен, мерзіммен және acceptance criteria-мен беріледі.

| Жоба-ID | Шара | Жауапты | Мерзімі | Қабылдау белгісі | Мәртебе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | Gitleaks/Trivy бақылауын CI не pre-commit процесіне енгізу | Ханкелді | 27.10.2026 | Репозиторийде команда/нұсқаулық; код пайда болғанда журнал мен findings RAID-ке қосылады | Жоспарланды |
| SEC-02 | Серверде RBAC және 403 теріс тесттерін енгізу | Ханкелді | 30.10.2026 | Master рөлі әкімшілік endpoint үшін 403 қайтарады | Жоспарланды |
| SEC-03 | Дербес деректерді логта маскалау | Амир (үйлестіру), Ханкелді (backend) | 03.11.2026 | Логта телефонның толық мәні шықпайды; тестпен расталады | Жоспарланды |

Сдача дәлелдері: RAID — docs/security/raid.md; STRIDE моделі — docs/security/stride.md және PNG; compliance — docs/security/compliance.md; smoke-test — scanner_smoke_test.ps1 және оны іске қосқаннан кейінгі нақты log; backlog — docs/security/backlog_tasks.md (кейін GitHub Issues сілтемелерімен жаңартылады).